# LearnFlow — План реалізації (Roadmap)

| Проєкт | LearnFlow — платформа електронного навчання |
| --- | --- |
| Власник документа | Дмитро Дяківський |
| Версія / статус | 1.0 — на погодження |
| Дата | 21.09.2026 |
| Горизонт планування | 21.09.2026 — 31.12.2026 (реліз MVP до 01.01.2027) |
| Пов'язані документи | Vision Document (цілі, критерії AC-xx та NFR-xx), Команда і ролі |

# 1. Підхід до планування

## 1.1 Ресурси та ємність

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Команда | 1 розробник (full-stack) |
| Робочий графік | 8 годин на день, понеділок — п'ятниця |
| Робочих днів у горизонті (24.09 — 31.12) | 71 день = 568 годин |
| Заплановано на етапи | 56 днів = 448 годин (≈ 79%) |
| Резерв (буфери) | 15 днів = 120 годин (≈ 21%) |

План навмисно не завантажує 100% часу. Оцінки задач для технологій, з якими команда працює вперше (Elasticsearch, Azure), мають високу невизначеність, тому близько п'ятої частини часу зарезервовано у двох буферах: проміжному (після найризикованіших етапів) і фінальному.

## 1.2 Принципи плану

- Вертикальні зрізи (vertical slices). Кожен етап постачає завершену функціональність наскрізно: backend-сервіс, події, сторінки Angular і тести. Frontend не відкладається на кінець проєкту, тому інтеграційні проблеми виявляються одразу, а не в останній місяць.

- Walking skeleton у хмарі на ранньому етапі. Мінімальна версія системи розгортається в Azure вже в жовтні (етап 3). Хмарна інфраструктура — найменш знайома частина стеку, тому її ризики знімаються першими, а кожен наступний етап автоматично розгортається через CD.

- CI з першого дня. Кожна зміна проходить через pull request з автоматичною збіркою й тестами, прямі push у main заблоковані.

- Порядок етапів відповідає ланцюжку подій. Сервіси будуються в порядку, у якому вони публікують і споживають події: Course → Search → Enrollment → Progress → Certificate → Notification. Кожен новий споживач має готового видавця подій.

- Timeboxed spikes. Для незнайомих технологій на першому етапі виділено обмежений час на дослідження (spike), щоб уточнити оцінки до початку основної роботи.

- Критерії прийняття як мірило прогресу. Кожен milestone закриває конкретні критерії AC-xx / NFR-xx з Vision Document; milestone вважається досягнутим лише після їх демонстрації.

## 1.3 Definition of Done (для кожного етапу)

- Код злито в main через pull request, CI зелений.

- Unit-тести для доменної логіки та обробників команд написані й проходять.

- Сервіс має health checks (/health/live, /health/ready) і структуроване логування з Correlation ID.

- Кожен споживач подій ідемпотентний і покритий тестом на повторну доставку.

- Починаючи з етапу 3, зміни автоматично розгорнуті в Azure.

- Критерії прийняття етапу продемонстровані; ADR для нових архітектурних рішень записані.

# 2. Етапи реалізації

## Етап 0. Discovery і планування — 21.09 — 23.09

- Опис команди та ролей, Vision Document, Roadmap.

- Високорівнева архітектура: перелік сервісів, події, модель даних.

Результат: документи проєкту в репозиторії.

## Етап 1. Фундамент і CI — 24.09 — 30.09 (5 днів)

- Структура монорепозиторію, docker-compose з MongoDB, RabbitMQ, Elasticsearch, Kibana, Seq, MailHog.

- Окрема база даних і окремий користувач MongoDB для кожного сервісу.

- Скелети рішень .NET за Clean Architecture для всіх сервісів; Shared.Contracts з контрактами подій.

- Спільні building blocks: Serilog + Seq, Correlation ID, обробка винятків, валідація, health checks.

- CI-пайплайн у GitHub Actions (збірка + тести на кожен PR), захист гілки main.

- Скелет Angular-застосунку з маршрутизацією та NgRx.

- Spikes: Elasticsearch (0,5 дня) та Azure Container Apps (0,5 дня).

Результат: docker compose up піднімає всю інфраструктуру у справному стані; CI зелений. Закриває NFR-01 (інфраструктурна частина), NFR-08.

## Етап 2. Identity + API Gateway + автентифікація в UI — 01.10 — 09.10 (7 днів)

- Identity Service: реєстрація, вхід, refresh token з ротацією, вихід; BCrypt; унікальний індекс email; окрема колекція refresh tokens з TTL-індексом.

- API Gateway (YARP): маршрутизація, валідація JWT, передача X-User-Id / X-User-Role сервісам, rate limiting для auth-endpoints.

- Angular: сторінки входу та реєстрації, HTTP interceptor, refresh token interceptor, auth guard і role guard, NgRx auth store.

Результат: користувач реєструється, входить і працює із захищеними маршрутами. Закриває AC-01 … AC-05, NFR-06.

## Етап 3. Walking skeleton в Azure — 12.10 — 15.10 (4 дні)

- Azure Container Registry, середовище Azure Container Apps, Azure Key Vault для секретів.

- Керована MongoDB для хмарного середовища (MongoDB Atlas free tier або Cosmos DB for MongoDB).

- CD-пайплайн: збірка Docker-образів і розгортання при злитті в main.

- Бюджетні сповіщення (budget alerts) в Azure.

Результат: Gateway, Identity Service і frontend доступні за публічною адресою. Закриває NFR-09 (базово); далі кожен етап розгортається автоматично.

## Етап 4. Course Service + конструктор курсів — 16.10 — 27.10 (8 днів)

- Модель курсу з вкладеними модулями й уроками; команди створення, редагування, додавання модулів і уроків, публікації, архівування; запити каталогу.

- Індекси MongoDB (instructorId, status, category + level).

- Публікація подій CoursePublished, CourseUpdated, CourseArchived через MassTransit; retry з експоненційною затримкою та error queues.

- Angular: каталог курсів, сторінка курсу, кабінет викладача, покроковий конструктор курсу.

Результат: викладач створює й публікує курс через UI. Закриває AC-06, AC-07, NFR-03.

## Етап 5. Search Service (Elasticsearch) — 28.10 — 06.11 (8 днів)

- Явний mapping індексу (text для повнотекстових полів, keyword для фільтрів), створення індексу під час старту сервісу.

- Споживачі CoursePublished / CourseUpdated / CourseArchived з upsert за courseId.

- Запит пошуку: multi-match з пріоритетом назви, фільтри за категорією та рівнем, сортування, пагінація.

- Endpoint повної переіндексації з Course Service для відновлення.

- Angular: рядок пошуку з debounce, панель фільтрів, сторінка результатів.

Результат: опублікований курс знаходиться через пошук. Закриває AC-08 … AC-12, NFR-04, NFR-05.

## Буфер 1 — 09.11 — 12.11 (4 дні)

Резерв для перевищення оцінок на етапах 2–5 (Identity, Azure, Elasticsearch — найбільша невизначеність). Якщо не використано: технічний борг, додаткові тести.

## Етап 6. Enrollment + Progress — 13.11 — 24.11 (8 днів)

- Enrollment Service: запис на курс з перевіркою статусу курсу, унікальний складений індекс {studentId, courseId}, відновлення скасованого запису, подія StudentEnrolled.

- Progress Service: локальна копія структури курсів із подій, створення прогресу при записі, позначення уроку завершеним, подія CourseCompleted.

- Angular: сторінка «Мої курси» з прогресом, програвач курсу (список модулів і уроків, кнопка завершення).

Результат: студент записується на курс і проходить уроки. Закриває AC-13 … AC-15, NFR-02.

## Етап 7. Certificates + Notifications — 25.11 — 01.12 (5 днів)

- Certificate Service: видача сертифіката на подію CourseCompleted, унікальний номер, публічна перевірка, подія CertificateIssued.

- Notification Service: SMTP (MailHog у dev), HTML-шаблони листів, дедуплікація.

- Angular: сторінка «Мої сертифікати».

Результат: повний ланцюжок подій працює наскрізно. Закриває AC-16 … AC-18.

## Етап 8. Hardening — 02.12 — 09.12 (6 днів)

- OpenTelemetry: розподілене трасування від Gateway через усі сервіси та повідомлення.

- Інтеграційні тести з Testcontainers для ключових сценаріїв; контрактні тести подій.

- Outbox pattern для гарантованої публікації подій.

- Адмін-сторінки: керування користувачами та модерація курсів.

- Перевірка продуктивності пошуку на наборі з 10 000 курсів.

Результат: система спостережувана й покрита тестами. Закриває NFR-07, NFR-10.

## Етап 9. Приймання і реліз MVP — 10.12 — 16.12 (5 днів)

- Повний прогін критеріїв AC-01 … AC-18 та NFR-01 … NFR-10 у середовищі Azure.

- Виправлення знайдених дефектів.

- Документація: README, ADR, архітектурна діаграма, інструкція запуску.

- Демонстраційні дані та запис демо-сценарію.

Результат: Release 1.0 (MVP).

## Буфер 2 (фінальний) — 17.12 — 31.12 (11 днів)

Резерв на випадок затримок у будь-якому етапі. Якщо не використано: доопрацювання задач із backlog середнього пріоритету (профіль студента, статистика для викладача).

# 3. Контрольні точки (milestones) і терміни

| ID | Дедлайн | Milestone | Критерії досягнення |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 23.09.2026 | Проєкт сплановано | Vision, Roadmap, Команда і ролі в репозиторії |
| M1 | 30.09.2026 | Каркас системи готовий | Уся інфраструктура запускається однією командою; CI зелений |
| M2 | 09.10.2026 | Автентифікація працює | AC-01 … AC-05, NFR-06 |
| M3 | 15.10.2026 | Система в хмарі | Публічна адреса в Azure, CD-пайплайн, секрети в Key Vault |
| M4 | 27.10.2026 | Курси створюються й публікуються | AC-06, AC-07, NFR-03 |
| M5 | 06.11.2026 | Пошук працює | AC-08 … AC-12, NFR-04, NFR-05 |
| M6 | 24.11.2026 | Студент проходить курс | AC-13 … AC-15, NFR-02 |
| M7 | 01.12.2026 | Повний ланцюжок подій | AC-16 … AC-18 |
| M8 | 09.12.2026 | Система готова до production | NFR-07, NFR-10; інтеграційні тести в CI |
| M9 | 16.12.2026 | Release 1.0 (MVP) | Усі AC та NFR підтверджені в Azure |
| — | 31.12.2026 | Кінцевий термін | Жорсткий дедлайн; після нього — лише задачі поза MVP |

# 4. Діаграма Ганта

# 5. Ризики та способи їх уникнення

Ймовірність і вплив оцінено за шкалою: Н — низька, С — середня, В — висока.

| ID | Ризик | Ймов. | Вплив | Як уникнути або зменшити (mitigation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Недооцінка задач з Elasticsearch (нова технологія) | В | С | Spike на етапі 1; явний mapping з першого дня; Буфер 1 одразу після етапу пошуку |
| R2 | Проблеми з розгортанням в Azure, невідомі витрати | С | В | Walking skeleton уже в жовтні (етап 3); budget alerts; тарифи з масштабуванням до нуля; секрети лише в Key Vault |
| R3 | Розширення обсягу робіт (scope creep) | С | В | Межі MVP зафіксовані у Vision; нові ідеї лише в backlog «поза MVP»; зміни обсягу — тільки через перегляд плану |
| R4 | Помилки асинхронної взаємодії: дублікати, втрата або неправильний порядок подій | С | В | Ідемпотентність кожного споживача з першого сервісу; тести на повторну доставку; retry + error queues; Outbox pattern на етапі 8 |
| R5 | Розбіжність контрактів подій між сервісами | С | С | Єдиний проєкт Shared.Contracts; контрактні тести; наскрізна перевірка після кожного етапу |
| R6 | Втрата робочого часу: основна робота, хвороба, відключення електроенергії | В | С | 21% часу в буферах; джерело живлення для ноутбука; система повністю запускається локально без інтернету; часті коміти й push |
| R7 | Нестача ресурсів локальної машини (багато контейнерів, Elasticsearch вимогливий до пам'яті) | С | С | Обмеження heap для Elasticsearch; профілі docker-compose для запуску лише потрібних сервісів |
| R8 | Вразливості у власному Identity Service | Н | В | BCrypt для паролів і хеші refresh tokens; ротація токенів; короткий час життя access token; rate limiting; тести сценаріїв безпеки |
| R9 | Інтеграційні проблеми між backend і frontend наприкінці проєкту | Н | С | Вертикальні зрізи: UI будується в тому ж етапі, що й сервіс |
| R10 | Єдиний розробник — точка відмови (bus factor = 1) | С | С | Уся документація й рішення в репозиторії (ADR, README); інфраструктура описана як код; відтворюване середовище |

# 6. Моніторинг виконання плану

- Задачі ведуться в GitHub Projects (дошка Backlog → In Progress → Review → Done), кожна задача прив'язана до етапу (milestone) у GitHub.

- Щотижневий перегляд у п'ятницю: фактичний прогрес проти плану, стан ризиків, використання буферів.

- Якщо етап перевищує оцінку більш ніж на 2 дні — рішення: використати буфер або перенести задачі з низьким пріоритетом за межі MVP.

- Після кожного milestone Roadmap оновлюється (фактичні дати, відхилення, нові ризики).